UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Programa de Ingeniería de Sistemas

SMARTDINING

DIAGNÓSTICO DEL REPOSITORIO Y PLAN DE CONTINUACIÓN

Análisis de github.com/jdavidpulgarin/smartdining y actividades por integrante a partir de lo ya construido

Equipo de desarrollo

Jarrinson Pulgarín (líder) — Base de datos + Frontend Restaurante

Juan Buelvas — Frontend Cliente (PWA)

Daniel Ospino — Backend + API REST + KDS

Roberto Carlos Buelvas García — WebSockets + QR + Pagos + Notificaciones

Corte del análisis: 9 de octubre de 2026 · Valledupar

Contenido

Si la tabla aparece vacía, en Word haz clic derecho sobre ella y elige "Actualizar campo".

# 1. Resumen ejecutivo y veredicto

Veredicto: SÍ se debe continuar en el repositorio actual. No conviene empezar de cero. El proyecto tiene una base técnica sólida y probada, el mismo stack del plan nuevo y la mayor parte de la infraestructura de tiempo real y QR ya resuelta. Los cambios que pide el plan nuevo (constructor estilo Chipotle, marca nueva, cuenta dividida, KDS) son aditivos: se construyen encima sin reescribir lo existente.

## 1.1 Cifras del repositorio (corte 9 de octubre de 2026)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Commits en total (todas las ramas) | 135 |
| Ramas remotas | 8 (main + 7 de trabajo) |
| Pull Requests | 4 (#1, #2 y #3 fusionados; #4 abierto) |
| Base de datos | 15 tablas, 40+ funciones PL/pgSQL, 12 triggers, vistas e índices |
| Backend | 7 módulos REST (auth, categorías, platos, mesas, pedidos, KDS, transacciones) |
| Socket-server | Salas por mesa, carrito colaborativo, QR firmado, push, webhook de pagos |
| Pruebas automáticas en main | Backend 43 ✔ · Socket-server 51 ✔ |
| Pruebas con todas las ramas integradas (simulación) | Backend 107 ✔ · Socket-server 59 ✔ · 0 fallos |
| Builds de frontends | Cliente y Restaurante compilan y pasan oxlint sin errores |
| Conflictos al integrar todo | 1 sola línea (database/schema.sql, token_qr) |

## 1.2 Por qué continuar

- El stack coincide: React + Vite + Tailwind, Node + Express, PostgreSQL, Redis, Socket.io y Web Push. No hay que migrar tecnología.

- Lo más difícil ya está hecho y probado: aislamiento por mesa, idempotencia con eventId, carrito convergente con versión, QR firmado con HMAC y revocación, sesión de mesa con bloqueo FOR UPDATE, webhook con firma y protección contra replay.

- La idea central del QR dinámico ya existe: el PR #4 abre la mesa, genera un QR por sesión, ata el JWT del comensal al sid del QR y al liberar la mesa invalida el QR y las sesiones del grupo anterior.

- Calidad de ingeniería alta: commits convencionales, pruebas automatizadas, documentación de contratos (EVENTS.md, api-spec.md, modelo-er.md).

- Empezar de cero costaría 4 a 6 semanas solo para volver al punto actual, con un cronograma que no lo permite.

## 1.3 Lo que hay que corregir de los planes anteriores

Los documentos "Plan de Trabajo" y "Plan de Actividades" se escribieron asumiendo un proyecto desde cero. Al contrastarlos con el código real, se ajustan estas decisiones técnicas. Este documento reemplaza al Plan de Actividades en todo lo que contradiga:

| Tema | Planes anteriores | Decisión ajustada al repositorio |
| --- | --- | --- |
| Acceso a datos | Prisma ORM | Se mantiene pg + SQL/PL-pgSQL de Jarrinson (scripts numerados en database/scripts). |
| Estado del cliente | Zustand | Se mantiene Context + useReducer (funciona; migrar no aporta). |
| Sesión del comensal | Cookie httpOnly | Se mantiene JWT Bearer del PR #4 (POST /api/mesas/qr/:token/sesion). |
| URL del QR | /m/{token} | Se mantiene ?token= del PR #4. |
| Eventos de socket | carrito:actualizado… | Se mantienen los de EVENTS.md (cart:update, order:created, order:status…). Los nuevos siguen el mismo estilo. |
| Paquete compartido | packages/shared | No se crea. Fuente única: socket-server/EVENTS.md. |
| Documentación de API | Swagger | Se mantiene backend/docs/api-spec.md. |
| Pruebas backend | Jest + Supertest | Se mantiene node --test (+ supertest) que ya usa el equipo. |
| Scopes de commit | cliente, db, api… | Los que ya usa el repo: cliente, restaurante, database, api/menu/pedidos/mesas, kds, socket, qr, pagos, push, infra, repo. |

# 2. Estado de las ramas y Pull Requests

El principal problema actual no es técnico sino de integración: casi la mitad del trabajo está fuera de main. main no refleja el estado real del proyecto.

| Rama | Autor | Último commit | Commits fuera de main | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| main | — | 28 sep | — | Backend, BD, socket-server base |
| feature/integracion-socket-server (PR #4) | Daniel | 29 sep | 10 | Abierto. Sesión de mesa con QR, notificador al socket. Se fusiona sin conflictos |
| feature/frontend-cliente | Juan | 27 sep | 38 | Sin PR. Fases 1–8 con mocks. Sin conflictos |
| feature/frontend-restaurante | Jarrinson | 28 sep | 32 | Sin PR. Panel con datos simulados. 1 conflicto en schema.sql |
| feature/socket-id-linea | Roberto | 28 sep | 6 | Sin PR. id_linea, clear solo personal. Sin conflictos |
| feature/socket-server | Roberto | 28 sep | 1 | Sin PR. "QR en vidrio" (rol pantalla, qr:actualizado). Sin conflictos |
| feature/base-datos | Jarrinson | 28 sep | 0 | Ya integrada: se puede borrar |
| chore/gitattributes | Juan | 27 sep | 0 | Ya integrada (PR #3): se puede borrar |

Hallazgo: no existe la rama develop y el README todavía describe una hoja de ruta con todos los pasos sin marcar, aunque ya están hechos. Además el README nombra al integrante 3 como "Carlos Ospino" (en GitHub carlosdospino): en este documento se usa Daniel Ospino.

# 3. Análisis por módulo

## 3.1 Base de datos (database/)

Responsable: Jarrinson    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 70 %

### Fortalezas

- 15 tablas con llaves, CHECK y cascadas bien pensadas; precios históricos en detalles_pedido.

- Máquina de estados en tabla transiciones_validas validada por trigger.

- Totales calculados por trigger, auditoría con hash, métricas de KDS, historial de tokens QR.

- Scripts numerados y orquestados (00_ejecutar_todo.sql) y seed de demostración.

### Brechas frente al plan nuevo

- No existe el modelo del constructor: pasos, ingredientes, porciones ni precio extra (el 27 de septiembre se decidió lo contrario).

- detalles_pedido no guarda el comensal: imposible dividir la cuenta "por lo que pidió cada uno".

- transacciones va por pedido, no por comensal.

- README y DIAGRAMA_ER describen 9 tablas; el esquema real tiene 15.

## 3.2 Backend (backend/)

Responsable: Daniel    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 60 %

### Fortalezas

- Arquitectura por capas (routes → controllers → services), validación con Zod y traducción centralizada de errores de PostgreSQL a HTTP.

- RBAC con roles del personal y rol comensal sin usuario; rutas del KDS protegidas.

- PR #4: apertura y liberación de mesa con bloqueo FOR UPDATE, liberación automática al pagar, notificador al socket-server tolerante a fallos, verificación de JWT_SECRET al arrancar.

- Suite de 107 pruebas con dobles de base de datos y socket.

### Brechas frente al plan nuevo

- Sin endpoint de menú completo con pasos e ingredientes.

- Pedidos solo aceptan notas de texto; no validan selecciones ni calculan extras.

- Sin cuenta por comensal, sin registro interno de pagos del webhook, sin endpoints de reportes ni de administración del constructor.

## 3.3 Socket-server (socket-server/)

Responsable: Roberto    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 65 %

### Fortalezas

- Contrato completo en EVENTS.md; autenticación por JWT en el handshake; salas aisladas por mesa.

- Carrito colaborativo idempotente (eventId + ack, set absoluto, versión); id_linea en rama pendiente.

- QR firmado HMAC con expiración y revocación por mesa; separación de claves QR/JWT.

- Web Push con VAPID; webhook de pagos con firma, tolerancia de tiempo e idempotencia; 59 pruebas.

### Brechas frente al plan nuevo

- Todo el estado vive en memoria (Map): un reinicio borra carritos, revocaciones y suscripciones.

- El carrito solo acepta notas: no transporta selecciones ni porciones.

- Faltan eventos: llamar al mesero, cuenta solicitada, ingrediente agotado y aviso de cierre de sesión a los celulares.

- El webhook emite payment:confirmed pero no registra el pago en la base; no hay intención de pago ni cuenta dividida.

## 3.4 Frontend Cliente (frontend-cliente/, rama de Juan)

Responsable: Juan    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 35 %

### Fortalezas

- PWA con Vite 8, React 19, Tailwind 4 y vite-plugin-pwa; compila y pasa lint.

- Apodo, carrito por mesa con id_linea y localStorage, selector con mínimos y máximos, precio en COP, modal accesible.

- Plan propio de fases 9–18 muy bien analizado.

### Brechas frente al plan nuevo

- Todo con mocks: sin backend ni socket.

- Sin constructor paso a paso, porciones ni calorías; marca azul genérica.

- Seguimiento y pago son páginas vacías.

## 3.5 Frontend Restaurante (frontend-restaurante/, rama de Jarrinson)

Responsable: Jarrinson    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 40 %

### Fortalezas

- Panel completo en interfaz: mesas, pedidos, caja, menú, reportes, login; hooks de socket reutilizables y QRModal con qrcode.react.

- Flujo de apertura con QR por sesión y botón liberar mesa.

### Brechas frente al plan nuevo

- Login con usuarios de demostración y datos simulados en casi todas las páginas.

- Llama directo al socket-server (/qr/generar e /internal/mesa-liberada, que requiere clave interna); debe pasar por el backend del PR #4.

- Incluye un "comandero KDS" dentro del panel: el KDS oficial es de Daniel (frontend-kds); hay que evitar duplicar.

## 3.6 Frontend KDS (frontend-kds/)

Responsable: Daniel    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 5 %

### Fortalezas

- La API del KDS existe y está protegida (GET /api/kds/comandas, PATCH estado).

### Brechas frente al plan nuevo

- La carpeta solo tiene README: falta toda la aplicación.

## 3.7 Infraestructura y proceso

Responsable: Roberto (con todos)    ·    Avance estimado frente al plan nuevo: ≈ 10 %

### Fortalezas

- Monorepo ordenado, .gitattributes, .env.example por módulo, commits convencionales.

### Brechas frente al plan nuevo

- Sin Docker, sin CI, sin rama develop ni protección de ramas, sin despliegue.

# 4. Matriz de brechas: plan nuevo vs. repositorio

| Requisito del plan nuevo | Estado actual | Qué falta | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| QR dinámico por sesión de mesa | ✔ Hecho (PR #4 + socket) | Fusionar; rotación opcional desde la tablet | D-01, R-08, P-07 |
| QR inválido al irse el grupo | ✔ Hecho | Avisar a los celulares (sesion:cerrada) | R-06, J-04 |
| Constructor estilo Chipotle | ✘ No existe | Tablas, API, payload del socket, interfaz | P-02, P-03, D-02, D-03, R-04, J-03 |
| Porciones y precio extra | ✘ No existe | Modelo y cálculo en servidor | P-02, D-03 |
| Precio y calorías en vivo | ✘ | Interfaz del constructor | J-03 |
| Carrito compartido | ◐ Servidor hecho, cliente local | Conectar cliente; persistir en Redis | J-06, R-05 |
| Pedido a cocina en tiempo real | ◐ Backend y socket hechos | KDS frontend y cliente real | D-08, D-09, J-05 |
| Seguimiento en vivo | ◐ order:status existe | Interfaz del cliente | J-07 |
| Llamar mesero / pedir cuenta | ✘ | Eventos y pantallas | R-06, J-07, P-06 |
| Ingredientes agotados | ✘ | Endpoint, evento, KDS, cliente | D-05, R-06, D-10, J-07 |
| Pago total o dividido | ◐ Webhook seguro | Pasarela, cuenta por comensal, registro | P-05, D-06, R-09, J-08, P-08 |
| Notificaciones push | ◐ Servidor hecho | Integración en la PWA | R-10, J-09 |
| Panel del restaurante real | ◐ Interfaz con mocks | Conectar API y socket | P-04, P-06, P-08–P-10 |
| Marca y diseño nuevo | ✘ | Sistema de diseño | J-02 |
| Docker, CI y despliegue en VPS | ✘ | Todo | R-03, R-07, R-12 |

# 5. Fase de consolidación (12 al 16 de octubre)

Antes de escribir una sola línea nueva, todo el trabajo existente debe quedar en main. Se verificó con una simulación de fusión en el análisis: el orden siguiente no produce conflictos salvo una línea, y con todo integrado las 166 pruebas automáticas pasan.

| Orden | Rama | Quién abre el PR | Revisor | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | feature/socket-id-linea | Roberto | Daniel | Sin conflictos |
| 2 | feature/socket-server (QR en vidrio) | Roberto | Daniel | Sin conflictos |
| 3 | feature/integracion-socket-server (PR #4) | Daniel | Roberto | Sin conflictos; ya está abierto |
| 4 | feature/frontend-cliente | Juan | Roberto | Sin conflictos |
| 5 | feature/frontend-restaurante | Jarrinson | Daniel | Conflicto en schema.sql: dejar token_qr nullable |
| 6 | Crear develop desde main | Roberto / Jarrinson | — | Desde aquí todo PR va a develop |

## 5.1 Comandos para resolver el único conflicto (Jarrinson)

git checkout feature/frontend-restaurante

git fetch origin && git merge origin/main

# CONFLICT (content): Merge conflict in database/schema.sql

# Dejar la línea de main:   token_qr VARCHAR(255) UNIQUE,

git add database/schema.sql

git commit -m "merge: integrar main en feature/frontend-restaurante resolviendo token_qr nullable"

git push

## 5.2 Reunión de decisiones (máximo 1 hora, esta semana)

| # | Decisión | Recomendación | Decide |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Modelo del constructor | Crear las tablas (pasos, ingredientes, porciones). Revierte la decisión del 27 de septiembre porque el constructor es el eje del plan nuevo | Todos |
| D2 | Regla de porciones | Ligera y normal sin recargo; extra suma el precio_extra del ingrediente | Todos |
| D3 | Dónde se muestra el QR | Tablet del mesero (el panel ya lo hace). El rol "pantalla" del QR en vidrio queda como opción para una pantalla fija | Todos |
| D4 | Pasarela de pago de prueba | Stripe modo test o Wompi sandbox (opera en COP en Colombia). Ambas sin dinero real | Roberto |
| D5 | Comandero dentro del panel | El KDS oficial es frontend-kds; el panel solo muestra resumen de pedidos | Jarrinson y Daniel |
| D6 | Flujo de ramas | Ramas desde develop, PR a develop, main en cierres de sprint | Todos |

# 6. Convenciones de trabajo

## 6.1 Flujo diario

git checkout develop && git pull origin develop

git checkout -b feature/cliente-constructor        # nombre exacto de la ficha

# ... trabajar ...

git add frontend-cliente/src/pages/Constructor.jsx  # siempre por nombre de archivo

git commit -m "feat(cliente): navegar el constructor paso a paso"

git pull --rebase origin develop                    # antes de subir

git push -u origin feature/cliente-constructor      # y abrir PR hacia develop

## 6.2 Formato de commits

tipo(scope): descripción en minúscula, en infinitivo, sin punto final, sin tildes, máximo 72 caracteres. Tipos: feat, fix, docs, test, refactor, perf, style, chore, ci. El título del PR empieza con el código de la actividad, por ejemplo "D-03 · Pedidos con platos armados".

## 6.3 Dueños de carpeta y scopes

| Integrante | Carpetas | Scopes | Revisa sus PR |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarrinson | database/, frontend-restaurante/ | database, restaurante | Daniel |
| Juan | frontend-cliente/ | cliente | Roberto |
| Daniel | backend/, frontend-kds/ | api, menu, pedidos, mesas, transacciones, constructor, reportes, kds | Jarrinson |
| Roberto | socket-server/, .github/, docker-compose*, infra/ | socket, qr, pagos, push, infra, repo, ci | Daniel |

Contratos: nadie cambia un endpoint ni un evento por su cuenta. Cambios a la API se documentan en backend/docs/api-spec.md y a los eventos en socket-server/EVENTS.md, en el mismo PR, y se avisan en el grupo.

# 7. Cronograma de continuación

Nueve semanas desde el lunes 12 de octubre. Si la fecha de Exposoftware o de la entrega final es otra, se desplazan los sprints manteniendo el orden.

| Sprint | Jarrinson | Juan | Daniel | Roberto | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 12–16 oct | P-01 consolidación | J-01 PR; J-02 marca | D-01 PR #4 | R-01, R-02, R-03 | Todo en main; develop creada |
| S1 19–30 oct | P-02, P-03, P-04 | J-03 constructor (mocks) | D-02, D-03, D-08 | R-04, R-05, R-07 | Modelo del constructor y CI |
| S2 2–13 nov | P-05, P-06, P-07 | J-04, J-05, J-06 | D-04, D-05, D-06, D-09 | R-06, R-08 | H2 pedido armado en KDS · H3 mesa en vivo |
| S3 16–27 nov | P-08, P-09, P-10 | J-07, J-08, J-09 | D-07, D-10 | R-09, R-10 | H4 cuenta dividida pagada y push |
| S4 30 nov–11 dic | P-11 | J-10 | D-11 | R-11, R-12 | H5 sistema en VPS con HTTPS y demo |

# 8. Jarrinson Pulgarín — Base de datos + Frontend Restaurante

Como dueño del repositorio, Jarrinson conduce la consolidación. Su actividad crítica es P-02: el modelo del constructor desbloquea a Daniel y a Juan, por eso debe quedar en la primera semana del Sprint 1. Después conecta su panel, hoy con datos simulados, a la API y al socket reales.

## 8.1 Resumen

| Código | Actividad | Sprint | Rama |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Revisar y fusionar la consolidación (como dueño del repositorio) | Sprint 0 12–16 oct | feature/frontend-restaurante (ya existe) + PRs del equipo |
| P-02 | Modelo del constructor de platos en la base de datos | Sprint 1 19–30 oct | feature/database-constructor |
| P-03 | Seed del constructor | Sprint 1 19–30 oct | feature/database-seed-constructor |
| P-04 | Conectar el panel a la API real: login y mesas | Sprint 1 19–30 oct | feature/restaurante-api-real |
| P-05 | Pagos por comensal en la base de datos | Sprint 2 2–13 nov | feature/database-pagos-comensal |
| P-06 | Mesas en vivo, detalle de mesa y alertas | Sprint 2 2–13 nov | feature/restaurante-mesas-vivo |
| P-07 | QR en la tablet: regenerar y rotar | Sprint 2 2–13 nov | feature/restaurante-qr-rotacion |
| P-08 | Caja: registrar pagos en efectivo y cerrar cuentas | Sprint 3 16–27 nov | feature/restaurante-caja |
| P-09 | Administración del menú y del constructor | Sprint 3 16–27 nov | feature/restaurante-admin-menu |
| P-10 | Reportes con datos reales | Sprint 3 16–27 nov | feature/restaurante-reportes |
| P-11 | Documentación final de la base y manual del personal | Sprint 4 30 nov–11 dic | docs/database-final |

## 8.2 Fichas detalladas

| P-01 · Revisar y fusionar la consolidación (como dueño del repositorio) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | feature/frontend-restaurante (ya existe) + PRs del equipo |
| Depende de | Ninguna |
| Pasos | 1. Fusionar en este orden, uno por uno y con revisión: (1) feature/socket-id-linea, (2) feature/socket-server, (3) PR #4 feature/integracion-socket-server, (4) feature/frontend-cliente, (5) feature/frontend-restaurante. 2. En su propia rama: git merge origin/main. Único conflicto: database/schema.sql, línea token_qr. Resolverlo con la versión de main: token_qr VARCHAR(255) UNIQUE (nullable), porque el backend borra el token al liberar la mesa. 3. Después de cada fusión: correr npm test en backend y socket-server (verificado en el análisis: 107 y 59 pruebas pasan con todo integrado). 4. Cerrar el PR #4 al fusionarlo y borrar las ramas ya integradas (chore/gitattributes, feature/base-datos). |
| Archivos | database/schema.sql (resolución de conflicto) |
| Terminado cuando | main contiene las 5 ramas, sin conflictos y con todas las pruebas en verde. |
| Commits | merge: integrar main en feature/frontend-restaurante resolviendo token_qr nullable |

| P-02 · Modelo del constructor de platos en la base de datos |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/database-constructor |
| Depende de | P-01; decisión D1 de la reunión (crear las tablas) |
| Pasos | 1. Crear database/scripts/13_constructor.sql (sin tocar las tablas existentes, solo ALTER y CREATE): 2. ALTER TABLE platos ADD personalizable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, ADD calorias INTEGER. 3. CREATE TABLE pasos_constructor (id_paso, id_plato FK, nombre, orden, min_sel, max_sel, obligatorio; CHECK min_sel <= max_sel). 4. CREATE TABLE ingredientes (id_ingrediente, id_paso FK, nombre, precio_extra DECIMAL(10,2) DEFAULT 0, calorias, alergenos TEXT[], url_imagen, disponible). 5. CREATE TABLE detalles_ingredientes (id_detalle FK ON DELETE CASCADE, id_ingrediente FK, porcion CHECK IN (ligera, normal, extra), precio_aplicado). 6. ALTER TABLE detalles_pedido ADD comensal VARCHAR(40) — necesario para la cuenta por comensal. 7. Ajustar fn_tr_actualizar_total_pedido para que el subtotal incluya los extras, y obtener_menu_completo() para que devuelva pasos e ingredientes. 8. Agregar el script al final de 00_ejecutar_todo.sql y reflejar los cambios en schema.sql. |
| Archivos | database/scripts/13_constructor.sql database/scripts/00_ejecutar_todo.sql database/schema.sql database/scripts/08_triggers.sql database/scripts/05_funciones_menu.sql |
| Terminado cuando | Los scripts corren desde cero sin errores y un pedido con un extra calcula bien el total. |
| Commits | feat(database): crear tablas de pasos e ingredientes del constructor feat(database): registrar ingredientes y porciones por detalle de pedido feat(database): guardar el comensal en cada detalle de pedido feat(database): incluir extras en el total del pedido feat(database): devolver pasos e ingredientes en el menu completo |

| P-03 · Seed del constructor |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/database-seed-constructor |
| Depende de | P-02 |
| Pasos | 1. En seed.sql: 3 platos personalizables (Bowl, Wrap, Arepa) con 4 pasos cada uno (Base, Proteína, Acompañantes, Salsas). 2. Mínimo 5 ingredientes por paso con precio extra, calorías, alérgenos e imagen libre (Unsplash/Pexels). 3. Mantener los platos simples existentes (bebidas, postres, adicionales). 4. Entregar a Juan y Daniel un JSON de ejemplo de la respuesta del menú para sus mocks. |
| Archivos | database/seed.sql database/docs/ejemplo-menu.json |
| Terminado cuando | El menú de demostración tiene platos armables completos. |
| Commits | feat(database): agregar platos personalizables con pasos e ingredientes al seed |

| P-04 · Conectar el panel a la API real: login y mesas |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/restaurante-api-real |
| Depende de | P-01 |
| Pasos | 1. Crear src/services/api.js (fetch con VITE_API_URL y Authorization: Bearer). 2. AuthContext: POST /api/auth/login en lugar de DEMO_USERS; guardar token y rol; cerrar sesión en 401. 3. TablesContext: GET /api/mesas en lugar de mockData. 4. qrService: abrir mesa con POST /api/mesas/:id/abrir y liberar con POST /api/mesas/:id/liberar (el backend habla con el socket-server; el panel ya no llama directo a /qr/generar ni a /internal/mesa-liberada, que requiere clave interna). 5. Mostrar el QR con qrcode.react a partir de la url que devuelve el backend. |
| Archivos | frontend-restaurante/src/services/api.js frontend-restaurante/src/context/AuthContext.jsx frontend-restaurante/src/context/TablesContext.jsx frontend-restaurante/src/services/qrService.js frontend-restaurante/src/components/QRModal.jsx |
| Terminado cuando | El mesero inicia sesión con un usuario real, abre una mesa y un celular entra escaneando la tablet. |
| Commits | feat(restaurante): iniciar sesion contra la api real feat(restaurante): cargar mesas desde la api refactor(restaurante): abrir y liberar mesas a traves del backend |

| P-05 · Pagos por comensal en la base de datos |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/database-pagos-comensal |
| Depende de | P-02 |
| Pasos | 1. ALTER TABLE transacciones ADD comensal VARCHAR(40) NULL (NULL = pago de la mesa completa). 2. Función obtener_cuenta_mesa(id_mesa) que devuelva por comensal: subtotal, pagado y saldo, y totales de la mesa (pedidos no cancelados). 3. Revisar que validar_transaccion_financiera permita pagos parciales hasta el saldo. |
| Archivos | database/scripts/14_pagos_comensal.sql database/scripts/02_funciones_pagos.sql |
| Terminado cuando | SELECT * FROM obtener_cuenta_mesa(5) devuelve la cuenta correcta tras dos pagos parciales. |
| Commits | feat(database): registrar el comensal en cada transaccion feat(database): calcular la cuenta de la mesa por comensal |

| P-06 · Mesas en vivo, detalle de mesa y alertas |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/restaurante-mesas-vivo |
| Depende de | P-04, R-06 |
| Pasos | 1. Escuchar order:created, order:status, payment:confirmed, mesa:llamar_mesero y cuenta:solicitada con los hooks useSocketListener existentes. 2. Detalle de mesa: comensales, pedidos con estado, total, pagado y saldo (D-06). 3. Botón "Marcar entregado" en pedidos listos (PATCH /api/pedidos/:id/estado). 4. Bandeja de alertas con sonido y botón "Atendida". 5. Actualizar src/hooks/SOCKET_EVENTS.md o, mejor, enlazar a socket-server/EVENTS.md como fuente única. |
| Archivos | frontend-restaurante/src/pages/Mesas.jsx frontend-restaurante/src/components/TablesPanel.jsx frontend-restaurante/src/components/BandejaAlertas.jsx |
| Terminado cuando | Los cambios de las mesas y los llamados aparecen en menos de 1 segundo sin recargar. |
| Commits | feat(restaurante): actualizar mesas y pedidos en tiempo real feat(restaurante): mostrar detalle de mesa con saldo feat(restaurante): recibir llamados al mesero y solicitudes de cuenta |

| P-07 · QR en la tablet: regenerar y rotar |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/restaurante-qr-rotacion |
| Depende de | R-08 |
| Pasos | 1. En QRModal: botón "Nuevo QR" (POST /api/mesas/:id/rotar-qr). 2. Temporizador de 3 minutos que rota solo mientras no haya comensales unidos. 3. Escuchar qr:actualizado para redibujar el QR sin recargar. |
| Archivos | frontend-restaurante/src/components/QRModal.jsx |
| Terminado cuando | El QR se renueva en la tablet y el anterior deja de funcionar. |
| Commits | feat(restaurante): regenerar y rotar el qr de la mesa |

| P-08 · Caja: registrar pagos en efectivo y cerrar cuentas |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/restaurante-caja |
| Depende de | P-05, D-06 |
| Pasos | 1. Página Caja con datos reales: cuentas abiertas por mesa. 2. Registrar efectivo o datáfono con POST /api/transacciones (cajero/admin), total o por comensal. 3. Al quedar saldo 0, mostrar la mesa como liberada (lo hace el backend). |
| Archivos | frontend-restaurante/src/pages/Caja.jsx |
| Terminado cuando | Un pago en efectivo salda la cuenta y la mesa queda disponible. |
| Commits | feat(restaurante): registrar pagos en efectivo desde caja |

| P-09 · Administración del menú y del constructor |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/restaurante-admin-menu |
| Depende de | D-04 |
| Pasos | 1. Página Menú con datos reales: CRUD de categorías y platos (endpoints existentes /api/categorias y /api/platos). 2. Marcar plato como personalizable y editar sus pasos (orden, min, max, obligatorio). 3. Editar ingredientes por paso: precio extra, calorías, alérgenos, imagen, disponible. |
| Archivos | frontend-restaurante/src/pages/Menu.jsx frontend-restaurante/src/components/admin/EditorPasos.jsx |
| Terminado cuando | Un plato creado en el panel se puede armar en el celular. |
| Commits | feat(restaurante): gestionar categorias y platos desde la api feat(restaurante): configurar pasos e ingredientes del constructor |

| P-10 · Reportes con datos reales |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/restaurante-reportes |
| Depende de | D-07 |
| Pasos | 1. Vistas SQL nuevas: v_ingredientes_top y v_ventas_diarias (reutilizar las existentes de 10_vistas.sql donde se pueda). 2. Conectar Reportes.jsx a los endpoints de Daniel: ventas por día, platos e ingredientes más pedidos, tiempo de preparación (kds_metricas ya existe). |
| Archivos | database/scripts/15_vistas_reportes.sql frontend-restaurante/src/pages/Reportes.jsx |
| Terminado cuando | El dashboard refleja la venta de la demo. |
| Commits | feat(database): agregar vistas de ingredientes y ventas diarias feat(restaurante): mostrar reportes con datos reales |

| P-11 · Documentación final de la base y manual del personal |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 4 · 30 nov–11 dic |
| Rama | docs/database-final |
| Depende de | Todo lo anterior |
| Pasos | 1. Actualizar DIAGRAMA_ER.md y database/README.md (hoy dice 9 tablas; el modelo real tiene 15 más las nuevas). 2. Manual del mesero, caja y administrador con capturas en docs/manual-personal.md. |
| Archivos | database/DIAGRAMA_ER.md database/README.md docs/manual-personal.md |
| Terminado cuando | La documentación coincide con los scripts. |
| Commits | docs(database): actualizar diagrama y diccionario de datos docs(restaurante): agregar manual del personal |

# 9. Juan Buelvas — Frontend Cliente (PWA)

Las actividades de Juan corresponden a las fases 9 a 18 de su propio plan, con dos ajustes: el pedido real a cocina (H2) va antes del carrito compartido (H3), y la versión para computador pasa a prioridad baja. Mientras la API no esté lista trabaja con mocks que ya tienen la forma final del menú.

## 9.1 Resumen

| Código | Actividad | Sprint | Rama |
| --- | --- | --- | --- |
| J-01 | Subir a main las fases 1 a 8 (su Fase 9) | Sprint 0 12–16 oct | feature/frontend-cliente (ya existe) |
| J-02 | Sistema de diseño con la marca nueva | Sprint 0 12–16 oct | feature/cliente-marca |
| J-03 | Constructor de plato paso a paso (con datos de prueba) | Sprint 1 19–30 oct | feature/cliente-constructor |
| J-04 | Unión por QR real y sesión del comensal | Sprint 2 2–13 nov | feature/cliente-sesion-qr |
| J-05 | Menú real y confirmación del pedido (hito H2) | Sprint 2 2–13 nov | feature/cliente-pedido-real |
| J-06 | Carrito compartido de la mesa (hito H3) | Sprint 2 2–13 nov | feature/cliente-carrito-compartido |
| J-07 | Seguimiento en vivo, llamar al mesero y pedir la cuenta | Sprint 3 16–27 nov | feature/cliente-seguimiento |
| J-08 | Cuenta, pago y despedida (hito H4) | Sprint 3 16–27 nov | feature/cliente-pago |
| J-09 | Notificaciones push en la PWA | Sprint 3 16–27 nov | feature/cliente-push |
| J-10 | Calidad, adaptación a computador y manual | Sprint 4 30 nov–11 dic | feature/cliente-calidad |

## 9.2 Fichas detalladas

| J-01 · Subir a main las fases 1 a 8 (su Fase 9) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | feature/frontend-cliente (ya existe) |
| Depende de | R-01 y D-01 fusionados primero |
| Pasos | 1. git fetch origin && git merge origin/main --no-edit en su rama (verificado: no hay conflictos). 2. npm run lint y npm run build sin errores (verificado en el análisis). 3. Abrir PR feature/frontend-cliente → main: "feat(cliente): fases 1 a 8 (menu, detalle, apodo y carrito local)". Revisor: Roberto. 4. No fusionar él mismo; lo hace Jarrinson tras la revisión. |
| Archivos | frontend-cliente/ (38 commits existentes) |
| Terminado cuando | CarritoContext.jsx, apodo.js y LineaCarrito.jsx aparecen en main. |
| Commits | (sin commits nuevos: Pull Request de lo existente) |

| J-02 · Sistema de diseño con la marca nueva |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | feature/cliente-marca |
| Depende de | J-01 |
| Pasos | 1. Prototipo en Figma de bienvenida, menú, constructor, carrito, seguimiento, cuenta y despedida (celular primero). 2. Variables de Tailwind v4 en @theme de index.css: --color-marca #8B1E1E, --color-texto #3B2414, --color-fondo #F7F1E8, --color-exito #2F6B3A. 3. Fuentes Oswald (títulos) e Inter (texto) desde Google Fonts. 4. Componentes en src/components/ui/: Boton (píldora, mínimo 48 px), Tarjeta, Chip, Insignia, Imagen (lazy, respaldo, alt obligatorio). 5. Reemplazar las clases azules por las de la marca en toda la app y verificar contraste AA. |
| Archivos | frontend-cliente/src/index.css frontend-cliente/src/components/ui/*.jsx docs/diseno.md |
| Terminado cuando | Ninguna pantalla usa el azul anterior; botones de 48 px; contraste AA. |
| Commits | feat(cliente): agregar variables de marca y tipografias feat(cliente): crear componentes base de interfaz style(cliente): aplicar la marca nueva a todas las pantallas |

| J-03 · Constructor de plato paso a paso (con datos de prueba) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/cliente-constructor |
| Depende de | J-02. Para la forma de los datos: P-02 (contrato acordado en la reunión del Sprint 0) |
| Pasos | 1. Mocks en src/mocks/platos.js con la forma exacta que devolverá GET /api/menu (D-02): plato con personalizable, pasos (orden, min_sel, max_sel, obligatorio) e ingredientes (precio_extra, calorias, alergenos, disponible). 2. Ruta /armar/:idPlato y botón "Armar mi plato" en los platos personalizables. 3. Un paso por pantalla, barra de progreso, Anterior/Siguiente; reutilizar la lógica de mínimos y máximos de SelectorPersonalizacion. 4. Tarjeta de ingrediente con foto circular, precio extra y calorías; al elegir: borde de marca, check y selector Ligera/Normal/Extra. 5. Barra inferior fija con precio y calorías en vivo (utils/calcularPlato.js); resumen con alérgenos y botón "Agregar a la mesa". 6. La línea del carrito guarda id_linea, id_plato, selecciones [{ id_ingrediente, porcion }], notas y precio estimado. 7. Pruebas con Vitest de calcularPlato y de las reglas de mínimos y máximos. |
| Archivos | frontend-cliente/src/pages/Constructor.jsx frontend-cliente/src/components/constructor/*.jsx frontend-cliente/src/utils/calcularPlato.js frontend-cliente/src/mocks/platos.js frontend-cliente/src/utils/calcularPlato.test.js |
| Terminado cuando | Se arma un plato completo, el precio y las calorías cambian en vivo y llega al carrito con sus selecciones. |
| Commits | feat(cliente): agregar datos de prueba del constructor feat(cliente): navegar el constructor paso a paso feat(cliente): elegir porcion ligera, normal o extra feat(cliente): calcular precio y calorias en vivo test(cliente): probar calculo y reglas del constructor |

| J-04 · Unión por QR real y sesión del comensal |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/cliente-sesion-qr |
| Depende de | D-01 (PR #4 en main) |
| Pasos | 1. Leer ?token= de la URL (formato del PR #4: FRONTEND_CLIENTE_URL/?token=...). 2. Pedir alias y llamar POST /api/mesas/qr/:token/sesion; guardar el JWT del comensal y el id_mesa que devuelve el backend (nunca de la URL). 3. Reescribir useMesaSession contra el backend y retirar src/mocks/mesa.js. 4. Pantallas de error: QR vencido o revocado (401), mesa no disponible, sin conexión. 5. Interceptor: ante 401 "Sesión de mesa cerrada" o el evento sesion:cerrada, borrar sesión y carrito y mostrar la despedida. |
| Archivos | frontend-cliente/src/hooks/useMesaSession.js frontend-cliente/src/services/api.js frontend-cliente/src/pages/Inicio.jsx frontend-cliente/src/pages/Despedida.jsx |
| Terminado cuando | Un celular escanea el QR de la tablet, pone su alias y entra; al liberar la mesa ve la despedida. |
| Commits | feat(cliente): unir comensal a la mesa con el qr del backend feat(cliente): mostrar errores de qr invalido o vencido feat(cliente): cerrar la sesion y despedir al liberar la mesa |

| J-05 · Menú real y confirmación del pedido (hito H2) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/cliente-pedido-real |
| Depende de | D-02, D-03, J-04 |
| Pasos | 1. menuService: GET /api/menu en lugar de mocks, sin cambiar los componentes. 2. Estados de carga (skeleton) y error con Reintentar en menú y constructor. 3. "Confirmar pedido": POST /api/pedidos con los ítems propios y sus selecciones; mostrar el total que devuelve el backend. 4. Manejar 409 (ingrediente o plato agotado), 401 (sesión cerrada) y 400 (datos inválidos). 5. Tras confirmar: quitar sus líneas del carrito y pasar a /seguimiento. |
| Archivos | frontend-cliente/src/services/menuService.js frontend-cliente/src/services/pedidosService.js frontend-cliente/src/pages/Carrito.jsx |
| Terminado cuando | Un comensal arma un plato, confirma y el pedido aparece en el KDS con sus ingredientes. |
| Commits | feat(cliente): consumir el menu desde la api feat(cliente): confirmar pedidos con platos armados feat(cliente): manejar errores de pedido y sesion |

| J-06 · Carrito compartido de la mesa (hito H3) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/cliente-carrito-compartido |
| Depende de | R-04, J-04 |
| Pasos | 1. Instalar socket.io-client; crear hooks/useSocket.js con io(VITE_SOCKET_URL, { auth: { token } }). 2. Al conectar y en cada reconexión: join:table y REEMPLAZAR el carrito local con el snapshot del ack. 3. Cada acción emite cart:update con eventId (UUID nuevo por acción del usuario), id_linea, comensal, id_plato, cantidad, notas y selecciones. 4. Si no llega el ack, reenviar con el mismo eventId; descartar snapshots con version menor a la actual. 5. Cambiar "Vaciar carrito" por "Quitar mis platos" (clear quedó solo para el personal). 6. Indicador de conexión: conectado / reconectando / sin conexión. Se mantiene Context (decisión del equipo). |
| Archivos | frontend-cliente/src/hooks/useSocket.js frontend-cliente/src/context/CarritoContext.jsx frontend-cliente/src/components/layout/Header.jsx |
| Terminado cuando | Tres celulares en la misma mesa ven el mismo carrito; al cortar y recuperar la señal nada se duplica. |
| Commits | feat(cliente): conectar la pwa al socket de la mesa feat(cliente): sincronizar el carrito compartido con eventid feat(cliente): mostrar estado de conexion en tiempo real |

| J-07 · Seguimiento en vivo, llamar al mesero y pedir la cuenta |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/cliente-seguimiento |
| Depende de | J-05, R-06 |
| Pasos | 1. Línea de tiempo recibido → en preparación → listo → entregado: estado inicial con GET /api/pedidos/mesa y cambios con order:status. 2. Aviso dentro de la página cuando un plato está listo (funciona también en iPhone). 3. Botón "Llamar al mesero" (mesa:llamar_mesero) con espera de 60 s entre llamados. 4. Botón "Pedir la cuenta" (cuenta:solicitada): bloquea pedidos nuevos. 5. Escuchar ingrediente:disponibilidad y deshabilitar el ingrediente en el constructor. |
| Archivos | frontend-cliente/src/pages/Seguimiento.jsx frontend-cliente/src/components/seguimiento/LineaTiempo.jsx frontend-cliente/src/components/AccionesMesa.jsx |
| Terminado cuando | Cocina cambia el estado y los celulares lo ven sin recargar; los llamados llegan a la tablet. |
| Commits | feat(cliente): mostrar el seguimiento del pedido en vivo feat(cliente): llamar al mesero y pedir la cuenta feat(cliente): deshabilitar ingredientes agotados en vivo |

| J-08 · Cuenta, pago y despedida (hito H4) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/cliente-pago |
| Depende de | D-06, R-09 |
| Pasos | 1. Pantalla de cuenta con GET de la cuenta por comensal (D-06): lo de cada uno, total, pagado y saldo. 2. Tres opciones: pagar todo, en partes iguales o solo lo propio. 3. Integrar el formulario de la pasarela de prueba con la intención que crea Roberto (R-09); Juan hace la interfaz. 4. Escuchar payment:confirmed para actualizar el saldo de todos; mensaje para efectivo: "el mesero registrará tu pago". 5. Al llegar sesion:cerrada: despedida y limpieza. |
| Archivos | frontend-cliente/src/pages/Pago.jsx frontend-cliente/src/components/pago/*.jsx |
| Terminado cuando | Una cuenta dividida se paga con tarjetas de prueba y todos los celulares ven la despedida. |
| Commits | feat(cliente): mostrar la cuenta detallada por comensal feat(cliente): pagar total, en partes iguales o lo propio feat(cliente): actualizar saldo en vivo al confirmar pagos |

| J-09 · Notificaciones push en la PWA |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/cliente-push |
| Depende de | R-10 |
| Pasos | 1. Pedir permiso después del primer pedido confirmado, nunca al entrar. 2. Suscribir con la clave VAPID pública y emitir push:subscribe con eventId. 3. Importar en el service worker el manejador push y notificationclick que entrega Roberto. |
| Archivos | frontend-cliente/src/hooks/usePush.js frontend-cliente/src/sw-push.js frontend-cliente/vite.config.js |
| Terminado cuando | En Android llega "¡Tu plato está listo!" con la app en segundo plano. |
| Commits | feat(cliente): suscribir al comensal a notificaciones push |

| J-10 · Calidad, adaptación a computador y manual |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 4 · 30 nov–11 dic |
| Rama | feature/cliente-calidad |
| Depende de | Pantallas terminadas |
| Pasos | 1. Lighthouse en móvil: rendimiento ≥ 85 y accesibilidad ≥ 90; guardar informe en docs/. 2. Accesibilidad WCAG 2.1 AA: foco visible, teclado, etiquetas ARIA. 3. Caché del menú e imágenes en el service worker. 4. Si hay tiempo: layout adaptable para computador (menú en cuadrícula, carrito lateral). Es prioridad baja: el comensal usa el celular. 5. Manual del comensal en docs/manual-comensal.md y README de frontend-cliente. |
| Archivos | frontend-cliente/ docs/lighthouse-cliente.pdf docs/manual-comensal.md |
| Terminado cuando | Métricas de Lighthouse cumplidas y manual listo. |
| Commits | fix(cliente): mejorar accesibilidad de componentes interactivos perf(cliente): cachear menu e imagenes en el service worker docs(cliente): agregar manual del comensal |

# 10. Daniel Ospino — Backend + API REST + KDS

Daniel parte del PR #4, que es la pieza que une backend y socket-server. Su trabajo nuevo se concentra en el constructor (menú, pedidos con selecciones, cálculo en servidor), la cuenta por comensal y la aplicación del KDS, que hoy no existe.

## 10.1 Resumen

| Código | Actividad | Sprint | Rama |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Fusionar el PR #4 (integración backend ↔ socket-server) | Sprint 0 12–16 oct | feature/integracion-socket-server (ya existe) |
| D-02 | Endpoint del menú completo con el constructor | Sprint 1 19–30 oct | feature/api-menu-constructor |
| D-03 | Pedidos con platos armados y precio calculado en el servidor | Sprint 1 19–30 oct | feature/api-pedidos-constructor |
| D-04 | Administración del constructor | Sprint 2 2–13 nov | feature/api-admin-constructor |
| D-05 | Ingredientes agotados | Sprint 2 2–13 nov | feature/api-ingredientes-agotados |
| D-06 | Cuenta de la mesa por comensal y pagos internos | Sprint 2 2–13 nov | feature/api-cuenta-mesa |
| D-07 | Endpoints de reportes | Sprint 3 16–27 nov | feature/api-reportes |
| D-08 | Inicializar el KDS (frontend-kds hoy solo tiene README) | Sprint 1 19–30 oct | feature/kds-inicial |
| D-09 | KDS completo: estados, cronómetro e ingredientes | Sprint 2 2–13 nov | feature/kds-operacion |
| D-10 | Panel de agotados en el KDS | Sprint 3 16–27 nov | feature/kds-agotados |
| D-11 | Seguridad, pruebas y documentación de la API | Sprint 4 30 nov–11 dic | docs/api-final |

## 10.2 Fichas detalladas

| D-01 · Fusionar el PR #4 (integración backend ↔ socket-server) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | feature/integracion-socket-server (ya existe) |
| Depende de | R-01 |
| Pasos | 1. git merge origin/main en la rama tras fusionarse las ramas de Roberto (verificado: sin conflictos). 2. npm test en backend: con todo integrado pasan 107 pruebas. 3. Actualizar backend/docs/api-spec.md con los endpoints finales: POST /api/mesas/:id/abrir, POST /api/mesas/:id/liberar, POST /api/mesas/qr/:token/sesion. 4. Pedir revisión a Roberto (toca su contrato) y fusionar. |
| Archivos | backend/docs/api-spec.md |
| Terminado cuando | PR #4 cerrado y fusionado; la apertura de mesa con QR por sesión funciona desde main. |
| Commits | docs(api): actualizar contrato de apertura y liberacion de mesa |

| D-02 · Endpoint del menú completo con el constructor |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/api-menu-constructor |
| Depende de | P-02 |
| Pasos | 1. GET /api/menu (público): categorías activas → platos disponibles → pasos ordenados → ingredientes, usando obtener_menu_completo() de Jarrinson. 2. Cachear 60 s en Redis (backend/src/config/redis.js ya existe) e invalidar al editar el menú. 3. Documentar la respuesta en api-spec.md con el JSON de ejemplo de P-03. |
| Archivos | backend/src/routes/menu.routes.js backend/src/controllers/menu.controller.js backend/src/services/menu.service.js backend/docs/api-spec.md |
| Terminado cuando | La respuesta coincide con los mocks de Juan. |
| Commits | feat(menu): exponer menu completo con pasos e ingredientes perf(menu): cachear el menu en redis |

| D-03 · Pedidos con platos armados y precio calculado en el servidor |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/api-pedidos-constructor |
| Depende de | D-02 |
| Pasos | 1. Extender el schema Zod de POST /api/pedidos: items[].selecciones [{ id_ingrediente, porcion }] y comensal. 2. Crear services/precios.service.js: valida que cada ingrediente pertenezca a un paso del plato, que esté disponible y que se cumplan min_sel/max_sel; extra suma precio_extra, ligera y normal no. 3. Dentro de la transacción existente: insertar detalles_pedido (con comensal) y detalles_ingredientes con precio_aplicado; el total lo recalcula el trigger. 4. Incluir ingredientes y porciones en el payload de order:created para el KDS. 5. Pruebas con fake-db: selección válida, mínimo incumplido, ingrediente de otro plato, ingrediente agotado (409). |
| Archivos | backend/src/services/precios.service.js backend/src/services/pedidos.service.js backend/src/controllers/pedidos.controller.js backend/tests/pedidos-constructor.test.js |
| Terminado cuando | Un precio manipulado desde el cliente no tiene efecto y el KDS recibe los ingredientes. |
| Commits | feat(pedidos): validar selecciones del constructor en el servidor feat(pedidos): guardar ingredientes y porciones de cada detalle feat(pedidos): incluir ingredientes en la comanda enviada a cocina test(pedidos): cubrir pedidos con platos armados |

| D-04 · Administración del constructor |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/api-admin-constructor |
| Depende de | P-02 |
| Pasos | 1. CRUD /api/platos/:id/pasos y /api/pasos/:id/ingredientes (solo admin), con validación Zod. 2. PATCH /api/platos/:id: permitir personalizable y calorias. 3. Invalidar la caché del menú en cada cambio. |
| Archivos | backend/src/routes/constructor.routes.js backend/src/services/constructor.service.js |
| Terminado cuando | Jarrinson puede construir el editor del constructor sin datos de prueba. |
| Commits | feat(constructor): crud de pasos e ingredientes para administradores |

| D-05 · Ingredientes agotados |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/api-ingredientes-agotados |
| Depende de | D-04, R-06 |
| Pasos | 1. PATCH /api/ingredientes/:id/disponibilidad (cocina/admin). 2. Tras el commit, avisar al socket-server con POST /internal/ingrediente-disponibilidad usando socket.notifier (si falla, no se revierte). 3. Invalidar la caché del menú. |
| Archivos | backend/src/routes/constructor.routes.js backend/src/services/socket.notifier.js |
| Terminado cuando | Al marcar un ingrediente como agotado desaparece del constructor en todos los celulares. |
| Commits | feat(constructor): cambiar disponibilidad de ingredientes y avisar en vivo |

| D-06 · Cuenta de la mesa por comensal y pagos internos |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/api-cuenta-mesa |
| Depende de | P-05 |
| Pasos | 1. GET /api/mesas/:id/cuenta (personal) y GET /api/pedidos/mesa/cuenta (comensal, mesa tomada del JWT) usando obtener_cuenta_mesa(). 2. POST /api/transacciones: aceptar comensal opcional. 3. POST /api/transacciones/internal (x-internal-key) para que el socket-server registre pagos confirmados por webhook (R-09), idempotente por referencia_externa. 4. Al quedar saldo 0: liberar la mesa (ya existe liberarSiNoQuedanPedidosAbiertos) y avisar /internal/mesa-liberada. |
| Archivos | backend/src/routes/mesas.routes.js backend/src/routes/transacciones.routes.js backend/src/services/transacciones.service.js backend/tests/cuenta-mesa.test.js |
| Terminado cuando | La suma por comensal coincide con el total y un webhook repetido no duplica el pago. |
| Commits | feat(transacciones): exponer la cuenta de la mesa por comensal feat(transacciones): registrar pagos internos del socket-server de forma idempotente |

| D-07 · Endpoints de reportes |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/api-reportes |
| Depende de | P-10 |
| Pasos | 1. GET /api/reportes/ventas?desde&hasta, /platos-top, /ingredientes-top y /tiempos (admin), sobre las vistas de Jarrinson y kds_metricas. |
| Archivos | backend/src/routes/reportes.routes.js backend/src/services/reportes.service.js |
| Terminado cuando | El dashboard de Jarrinson funciona sin datos de prueba. |
| Commits | feat(reportes): exponer ventas, productos e ingredientes mas pedidos |

| D-08 · Inicializar el KDS (frontend-kds hoy solo tiene README) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/kds-inicial |
| Depende de | P-01 |
| Pasos | 1. npm create vite@latest con React; Tailwind v4 y oxlint, igual que los otros frontends. 2. Login con usuario cocina (POST /api/auth/login). 3. Cargar GET /api/kds/comandas (ya existe) y mostrar tres columnas: Recibido, En preparación, Listo. 4. Conectar socket.io-client con el JWT: room:kds es automático; escuchar order:created y order:status. |
| Archivos | frontend-kds/package.json frontend-kds/src/pages/Login.jsx frontend-kds/src/pages/Tablero.jsx frontend-kds/src/hooks/useSocket.js |
| Terminado cuando | Un pedido creado por API aparece solo en el tablero. |
| Commits | chore(kds): inicializar la pantalla de cocina con vite y tailwind feat(kds): mostrar comandas activas por estado feat(kds): recibir comandas nuevas en tiempo real |

| D-09 · KDS completo: estados, cronómetro e ingredientes |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/kds-operacion |
| Depende de | D-08, D-03 |
| Pasos | 1. Tarjeta con mesa, código, hora, platos con ingredientes y porciones (EXTRA resaltado), comensal y notas. 2. Botones "Empezar" y "Listo" (PATCH /api/kds/comandas/:id/estado, ya existe). 3. Cronómetro con colores: normal < 10 min, ámbar 10–15, rojo > 15; sonido al llegar comanda nueva. 4. Pantalla completa y modo oscuro. |
| Archivos | frontend-kds/src/components/Comanda.jsx frontend-kds/src/hooks/useCronometro.js |
| Terminado cuando | Cocina opera solo con toques y los cambios llegan al celular del comensal. |
| Commits | feat(kds): cambiar estado de las comandas desde la tarjeta feat(kds): mostrar ingredientes y porciones de cada plato feat(kds): alertar por tiempo de espera con cronometro |

| D-10 · Panel de agotados en el KDS |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/kds-agotados |
| Depende de | D-05 |
| Pasos | 1. Panel lateral con interruptores por ingrediente que llama PATCH /api/ingredientes/:id/disponibilidad. |
| Archivos | frontend-kds/src/components/PanelAgotados.jsx |
| Terminado cuando | Cocina apaga un ingrediente y desaparece del constructor. |
| Commits | feat(kds): marcar ingredientes agotados desde cocina |

| D-11 · Seguridad, pruebas y documentación de la API |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 4 · 30 nov–11 dic |
| Rama | docs/api-final |
| Depende de | Todo lo anterior |
| Pasos | 1. Revisar que todo endpoint nuevo tenga validación Zod y rol correcto. 2. Mantener la suite en verde y agregar pruebas faltantes de los módulos nuevos. 3. api-spec.md final con todos los endpoints y códigos de error; manual de cocina en docs/manual-cocina.md. |
| Archivos | backend/docs/api-spec.md backend/README.md docs/manual-cocina.md |
| Terminado cuando | Alguien nuevo levanta el backend con el README y todas las pruebas pasan. |
| Commits | test(api): completar pruebas de los modulos nuevos docs(api): actualizar contrato final de la api docs(kds): agregar manual de cocina |

# 11. Roberto Carlos Buelvas García — WebSockets + QR + Pagos + Notificaciones

Roberto cierra sus ramas pendientes, pone en marcha la infraestructura que el repositorio no tiene (develop, Docker, CI) y lleva el socket-server de "funciona en memoria" a "listo para producción", con el carrito de platos armados, los eventos de sala y los pagos registrados en la base.

## 11.1 Resumen

| Código | Actividad | Sprint | Rama |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Fusionar mis ramas pendientes del socket-server | Sprint 0 12–16 oct | feature/socket-id-linea y feature/socket-server (ya existen) |
| R-02 | Rama develop, protección de ramas y reglas del repositorio | Sprint 0 12–16 oct | chore/reglas-repositorio |
| R-03 | Entorno de desarrollo con Docker Compose | Sprint 0 12–16 oct | chore/infra-docker-dev |
| R-04 | Carrito compartido con platos armados (selecciones y porciones) | Sprint 1 19–30 oct | feature/socket-carrito-constructor |
| R-05 | Persistir el estado del socket-server en Redis | Sprint 1 19–30 oct | feature/socket-redis |
| R-06 | Eventos nuevos: llamar mesero, cuenta, agotados y cierre de sesión | Sprint 2 2–13 nov | feature/socket-eventos-sala |
| R-07 | Integración continua con GitHub Actions | Sprint 1 19–30 oct | ci/github-actions |
| R-08 | Regenerar el QR desde la tablet y rotación automática | Sprint 2 2–13 nov | feature/qr-rotacion |
| R-09 | Pagos: intención de pago, cuenta dividida y registro de la transacción | Sprint 3 16–27 nov | feature/pagos-pasarela |
| R-10 | Push: aviso de plato listo de punta a punta | Sprint 3 16–27 nov | feature/push-plato-listo |
| R-11 | Prueba de carga del tiempo real | Sprint 4 30 nov–11 dic | test/carga-socket |
| R-12 | Producción: Dockerfiles, Nginx y despliegue en el VPS | Sprint 4 30 nov–11 dic | chore/infra-produccion |

## 11.2 Fichas detalladas

| R-01 · Fusionar mis ramas pendientes del socket-server |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | feature/socket-id-linea y feature/socket-server (ya existen) |
| Depende de | Ninguna. Es lo primero de la consolidación. |
| Pasos | 1. Abrir PR feature/socket-id-linea → main (6 commits: id_linea, clear solo personal, script token:comensal). Revisor: Jarrison. 2. Cuando se fusione, abrir PR feature/socket-server → main (commit "QR en vidrio": rol pantalla, POST /qr/pantalla, POST /internal/qr-rotado, evento qr:actualizado). 3. Antes de cada PR: git fetch origin y git merge origin/main en la rama; correr npm test en socket-server (deben pasar todos). 4. Verificado en el análisis: ambas ramas se fusionan con main sin conflictos. |
| Archivos | socket-server/src/carrito.js socket-server/src/qr.js socket-server/src/salas.js socket-server/EVENTS.md socket-server/scripts/token-comensal.js |
| Terminado cuando | Las dos ramas están en main y npm test del socket-server pasa completo. |
| Commits | (sin commits nuevos: solo Pull Requests de commits existentes) |

| R-02 · Rama develop, protección de ramas y reglas del repositorio |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | chore/reglas-repositorio |
| Depende de | Fin de la consolidación (las 5 ramas en main). Requiere que Jarrison (dueño del repo) dé permisos de administrador o lo haga él. |
| Pasos | 1. Crear develop desde main y subirla: git checkout -b develop origin/main && git push -u origin develop. 2. En GitHub > Settings > Branches: proteger main y develop (PR obligatorio, 1 aprobación, checks de CI cuando exista R-07). 3. Agregar .github/pull_request_template.md (Qué hace, Cómo probarlo, Capturas, Checklist). 4. Agregar .github/CODEOWNERS con el dueño de cada carpeta (sección 6.3). 5. Actualizar la sección "Flujo de trabajo en Git" del README raíz: ramas desde develop, PR a develop, main solo en cierres de sprint. |
| Archivos | .github/pull_request_template.md .github/CODEOWNERS README.md |
| Terminado cuando | Nadie puede hacer push directo a main ni a develop; el README describe el flujo nuevo. |
| Commits | chore(repo): agregar plantilla de pull request y codeowners docs(repo): actualizar flujo de ramas con develop |

| R-03 · Entorno de desarrollo con Docker Compose |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 0 · 12–16 oct |
| Rama | chore/infra-docker-dev |
| Depende de | R-02 |
| Pasos | 1. Crear docker-compose.yml en la raíz con postgres:16-alpine (5432) y redis:7-alpine (6379), volúmenes persistentes. 2. Montar database/ en /docker-entrypoint-initdb.d mediante un script init que ejecute schema.sql, scripts/00_ejecutar_todo.sql y seed.sql en orden. 3. Crear .env.example raíz con las variables comunes y explicar qué copiar a backend/.env y socket-server/.env (JWT_SECRET e INTERNAL_API_KEY deben ser iguales en ambos). 4. Agregar al README raíz la sección "Levantar el proyecto en 5 minutos": docker compose up -d → npm run dev en backend (4000), socket-server (4001) y cada frontend. 5. Probar desde cero en otra máquina (la de Juan). |
| Archivos | docker-compose.yml database/docker-init.sh .env.example README.md |
| Terminado cuando | Cualquier integrante tiene la base con datos de prueba y Redis corriendo con un solo comando. |
| Commits | chore(infra): agregar docker-compose con postgres y redis chore(infra): inicializar la base con los scripts de database docs(repo): documentar arranque local del proyecto |

| R-04 · Carrito compartido con platos armados (selecciones y porciones) |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/socket-carrito-constructor |
| Depende de | P-02 (modelo del constructor acordado) |
| Pasos | 1. Extender cart:update accion "set" con el campo opcional selecciones: [{ id_ingrediente, porcion: "ligera" ¦ "normal" ¦ "extra" }] (máximo 30) y precio_estimado (solo informativo). 2. Validar en validarOperacion: ids enteros positivos, porción válida, sin ingredientes repetidos. 3. Mantener la identidad de la línea por id_linea (ya existe) para que dos bowls distintos del mismo comensal no se pisen. 4. Agregar pruebas en tests/carrito.test.js: set con selecciones, porción inválida, reenvío idempotente. 5. Documentar el payload nuevo en EVENTS.md con un ejemplo completo y avisar a Juan. |
| Archivos | socket-server/src/carrito.js socket-server/tests/carrito.test.js socket-server/EVENTS.md |
| Terminado cuando | Un plato armado viaja por el socket con todos sus ingredientes y porciones y llega igual a los demás celulares. |
| Commits | feat(socket): aceptar selecciones y porciones en las lineas del carrito test(socket): cubrir lineas del carrito con platos armados docs(socket): documentar payload del carrito con selecciones |

| R-05 · Persistir el estado del socket-server en Redis |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | feature/socket-redis |
| Depende de | R-03 |
| Pasos | 1. Hoy carritos, idempotencia, revocación de QR y suscripciones push viven en Map de memoria: si el servidor se reinicia, las mesas pierden su carrito. 2. Crear src/almacen/redis.js con el cliente (paquete redis v4, el mismo que usa el backend) y REDIS_URL en .env.example. 3. Mover carritos a la clave carrito:{id_mesa} (JSON con version e items), idempotencia a idem:{rol}:{eventId} con TTL 600 s, revocación a qr:revocado:{id_mesa} y suscripciones a push:{id_mesa}. 4. Mantener la implementación en memoria como respaldo para las pruebas (inyección por parámetro, como ya se hace con ahora()). 5. Probar: llenar un carrito, reiniciar el socket-server y verificar que join:table devuelve el mismo snapshot. |
| Archivos | socket-server/src/almacen/redis.js socket-server/src/carrito.js socket-server/src/idempotencia.js socket-server/src/qr.js socket-server/src/suscripciones.js socket-server/.env.example |
| Terminado cuando | Un reinicio del socket-server no borra carritos, revocaciones ni suscripciones; npm test sigue en verde. |
| Commits | feat(socket): conectar el socket-server a redis feat(socket): persistir carritos de mesa en redis feat(socket): persistir idempotencia, revocacion y suscripciones en redis |

| R-06 · Eventos nuevos: llamar mesero, cuenta, agotados y cierre de sesión |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/socket-eventos-sala |
| Depende de | R-01, D-05 (aviso de agotado desde el backend) |
| Pasos | 1. mesa:llamar_mesero (comensal → room:admin) con { id_mesa, comensal, motivo }; limitar a 1 por minuto por mesa. 2. cuenta:solicitada (comensal → room:admin y su mesa); marcar la mesa en Redis como cuenta_solicitada. 3. POST /internal/ingrediente-disponibilidad (x-internal-key) que reenvía ingrediente:disponibilidad { id_ingrediente, disponible } a todas las mesas y a room:kds. 4. En liberarMesa(): emitir sesion:cerrada a room:mesa-{ID} antes de vaciar y desconectar a los comensales de esa sala (hoy solo revoca y vacía, sin avisar). 5. Agregar las constantes al catálogo de EVENTS.md (secciones 4 y 5) y pruebas por cada evento. |
| Archivos | socket-server/src/sala.js socket-server/src/servidor.js socket-server/tests/sala.test.js socket-server/EVENTS.md |
| Terminado cuando | La tablet recibe los llamados y solicitudes de cuenta; al liberar la mesa todos los celulares reciben sesion:cerrada. |
| Commits | feat(socket): permitir llamar al mesero y solicitar la cuenta feat(socket): difundir cambios de disponibilidad de ingredientes feat(socket): notificar cierre de sesion y desconectar comensales docs(socket): documentar eventos de sala en events.md |

| R-07 · Integración continua con GitHub Actions |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 1 · 19–30 oct |
| Rama | ci/github-actions |
| Depende de | R-02 |
| Pasos | 1. Crear .github/workflows/ci.yml para PR a develop y main. 2. Job backend: npm ci y npm test (usa fake-db, no necesita Postgres). 3. Job socket-server: npm ci y npm test. 4. Jobs frontend-cliente, frontend-restaurante y frontend-kds: npm ci, npm run lint (oxlint) y npm run build. 5. Marcar los checks como obligatorios en la protección de ramas. |
| Archivos | .github/workflows/ci.yml |
| Terminado cuando | Un PR con una prueba rota o un build fallido no se puede fusionar. |
| Commits | ci(repo): ejecutar pruebas, lint y build en cada pull request |

| R-08 · Regenerar el QR desde la tablet y rotación automática |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 2 · 2–13 nov |
| Rama | feature/qr-rotacion |
| Depende de | D-01 (PR #4 fusionado), P-07 |
| Pasos | 1. Con Daniel: endpoint POST /api/mesas/:id/rotar-qr (mesero/admin) que pide un QR nuevo a /qr/generar, lo guarda en mesas.token_qr y llama /internal/qr-rotado (ya existe en la rama QR en vidrio). 2. Regla: solo se rota si la mesa está ocupada y aún no hay pedidos; los comensales que ya entraron conservan su sesión (su JWT lleva el sid del QR con que entraron, que se acepta mientras la sesión esté abierta). 3. Rotación automática cada 3 minutos mientras nadie haya escaneado (la tablet la dispara con un temporizador y el botón "Nuevo QR"). 4. Pruebas: QR viejo rechazado tras rotar, comensal ya unido sigue operando. |
| Archivos | socket-server/src/qr.js backend/src/services/mesas.service.js (con Daniel) socket-server/tests/qr.test.js |
| Terminado cuando | Una foto del QR tomada antes de rotar ya no permite entrar; quien ya estaba en la mesa no se ve afectado. |
| Commits | feat(qr): permitir rotar el qr de una mesa abierta test(qr): cubrir rotacion y sesiones existentes |

| R-09 · Pagos: intención de pago, cuenta dividida y registro de la transacción |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/pagos-pasarela |
| Depende de | D-06 (cuenta por comensal), P-05 (transacciones por comensal) |
| Pasos | 1. Definir la interfaz PasarelaPago { crearIntencion(monto, metadata), verificarWebhook(cuerpoCrudo, cabecera) } y una implementación para la pasarela de prueba elegida en la reunión (Stripe modo test o Wompi sandbox, que opera en COP en Colombia). 2. POST /pagos/intencion (comensal) con { modo: "total" ¦ "igual" ¦ "propio" }: pide la cuenta al backend y calcula el monto en el servidor, nunca desde el cliente. 3. El webhook actual (firma ya verificada, idempotente) debe además registrar el pago en el backend con POST /api/transacciones/internal (x-internal-key) — hoy solo emite payment:confirmed y no guarda nada. 4. Al quedar saldo 0, el backend libera la mesa y esta llama /internal/mesa-liberada → sesion:cerrada (R-06). 5. Pruebas: pago parcial, pago total, webhook repetido, firma inválida. |
| Archivos | socket-server/src/pagos.js socket-server/src/pasarelas/ socket-server/tests/pagos.test.js socket-server/EVENTS.md |
| Terminado cuando | Dos comensales pagan su parte con tarjetas de prueba, el pago queda en la tabla transacciones y la mesa se libera sola. |
| Commits | feat(pagos): definir interfaz de pasarela de pago feat(pagos): crear intencion de pago total, igual o propia feat(pagos): registrar en el backend los pagos confirmados por webhook test(pagos): cubrir pagos parciales y webhooks repetidos |

| R-10 · Push: aviso de plato listo de punta a punta |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 3 · 16–27 nov |
| Rama | feature/push-plato-listo |
| Depende de | R-05, J-09 |
| Pasos | 1. Verificar que order:status con estado "listo" dispara el push a las suscripciones de la mesa (ya implementado) y que el título diga "¡Tu plato está listo!". 2. Entregar a Juan el fragmento del service worker (evento push y notificationclick que abre /seguimiento). 3. Probar en Android/Chrome con la PWA en segundo plano y documentar la limitación de iPhone (solo con la PWA instalada). |
| Archivos | socket-server/src/push.js socket-server/README.md |
| Terminado cuando | En un Android real llega la notificación cuando cocina marca el pedido como listo. |
| Commits | feat(push): ajustar mensaje de pedido listo docs(push): documentar integracion del service worker |

| R-11 · Prueba de carga del tiempo real |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 4 · 30 nov–11 dic |
| Rama | test/carga-socket |
| Depende de | R-05 |
| Pasos | 1. Script con Artillery (o socket.io-client en Node) que conecte 20 mesas × 4 comensales usando npm run token:comensal. 2. Cada comensal hace 5 cart:update; medir latencia p95 del snapshot. 3. Documentar resultados en docs/informe-carga.md. |
| Archivos | socket-server/tests/carga/ docs/informe-carga.md |
| Terminado cuando | p95 menor a 500 ms con 80 clientes. |
| Commits | test(socket): agregar prueba de carga con 80 comensales docs(socket): documentar resultados de la prueba de carga |

| R-12 · Producción: Dockerfiles, Nginx y despliegue en el VPS |  |
| --- | --- |
| Sprint / semana | Sprint 4 · 30 nov–11 dic |
| Rama | chore/infra-produccion |
| Depende de | Todos los módulos estables |
| Pasos | 1. Dockerfile para backend y socket-server (node:20-alpine, usuario no root). 2. Imagen Nginx que sirve los tres frontends compilados con subdominios (app., staff., cocina., api.) y proxy WebSocket al 4001. 3. docker-compose.prod.yml con reinicio automático; HTTPS con Certbot (obligatorio para PWA y push). 4. .github/workflows/deploy.yml: al fusionar en main, SSH al VPS y docker compose up -d --build. 5. Cargar la base con los scripts y el seed de demostración; etiqueta v1.0.0. |
| Archivos | backend/Dockerfile socket-server/Dockerfile infra/nginx/ docker-compose.prod.yml .github/workflows/deploy.yml docs/despliegue.md |
| Terminado cuando | La URL pública abre con HTTPS y la demo completa funciona desde celulares reales. |
| Commits | chore(infra): crear imagenes de produccion chore(infra): configurar nginx con proxy websocket y https ci(infra): desplegar en el vps al fusionar en main chore(release): publicar version 1.0.0 |

# 12. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| La consolidación se demora y todos siguen trabajando en ramas viejas | Alto | Semana 0 dedicada solo a fusionar; nadie empieza actividades nuevas hasta tener develop |
| Cambiar el modelo del constructor rompe funciones y triggers existentes | Alto | Solo ALTER y CREATE en scripts nuevos; correr la suite del backend tras cada script |
| Estado en memoria del socket-server se pierde en la demo | Medio | R-05: persistencia en Redis antes del Sprint 2 |
| Duplicar el KDS (comandero del panel y frontend-kds) | Medio | Decisión D5 en la reunión |
| Pasarela de pagos no disponible en Colombia | Medio | Modo de prueba y una interfaz PasarelaPago intercambiable |
| Integrante bloqueado por una dependencia | Medio | Mocks con la forma final del contrato y aviso en el grupo en menos de medio día |

# 13. Lista de verificación antes de cada Pull Request

- Título con el código de la actividad y rama con el nombre de la ficha.

- Commits con tipo(scope): descripcion y el scope propio.

- git pull --rebase origin develop sin conflictos.

- npm test (backend o socket-server) y npm run lint + npm run build (frontends) sin errores.

- Si cambió un contrato: api-spec.md o EVENTS.md actualizado en el mismo PR.

- Si cambió la base: script nuevo numerado, agregado a 00_ejecutar_todo.sql.

- Ningún .env ni secreto real en el commit.

- Capturas en el PR si hay cambios visuales.